|  | Утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от ___________ 2017 г. № ______ |
| --- | --- |

ПЛАН

мероприятий по реализации Стратегии

на среднесрочный период (2017- 2020 годы)

| Мероприятия | Вид документа | Ответственные исполнители | Срок выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Нормативно-правовое регулирование отношений в области предупреждения и преодоления распространения устойчивости микроорганизмов и вредных организмов растений к лекарственным препаратам, химическим и биологическим средствам |  |  |  |
| 1. Создание правовых оснований для обеспечения мероприятий по сдерживанию распространения устойчивости микроорганизмов и вредных организмов растений к лекарственным препаратам, химическим и биологическим средствам в рамках формирования законодательства о биологической безопасности (включение соответствующих положений в проект федерального закона «О биологической безопасности») | федеральный закон | Минздрав России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти (Минобороны России, Минсельхоз России, Роспотребнадзор, Россельхознадзор, ФАНО России) | 2017 г. |
| 2. Подготовка нормативных правовых актов, необходимых для реализации федерального закона «О биологической безопасности», в части обеспечения мероприятий по сдерживанию распространения устойчивости микроорганизмов и вредных организмов растений к лекарственным препаратам, химическим и биологическим средствам | Федеральные законы, акты правительства Российской Федерации, ведомственные акты | Минздрав России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти | 2018-2020 |
| II. Осуществление мер, исключающих бесконтрольное применение антимикробных лекарственных препаратов |  |  |  |
| 3. Введение ограничений на обращение антимикробных лекарственных препаратов путем внесения изменений в Федеральный закон от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» | федеральный закон | Минздрав России, Минсельхоз России | 2018 г. |
| 4. Введение запрета на использование антимикробных лекарственных препаратов для животных не в лечебных целях путем внесения изменений в Закон Российской Федерации от 14.05.1993 №4979-1 «О ветеринарии» | федеральный закон | Минсельхоз России, Россельхознадзор | 2019 г. |
| 5. Обеспечение контроля за использованием антимикробных препаратов при изготовлении кормов путем внесения изменений в Закон Российской Федерации от 14.05.1993 №4979-1 «О ветеринарии» | федеральный закон | Минсельхоз России, Россельхознадзор | 2020 г. |
| 6. Введение административной ответственности за использование в ветеринарии, сельском хозяйстве и пищевой промышленности антимикробных препаратов, не входящих в утвержденные в установленном порядке списки | федеральный закон | Минсельхоз России, Россельхознадзор, Роспотребнадзор | 2020 г. |
| 7. Подготовка предложений по предотвращению контрабандного ввоза и незаконного использования фармацевтических субстанций антимикробных препаратов в сельском хозяйстве путем внесения изменений в Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 16.07.2012 № 54 «Об утверждении единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза» | решение Совета Евразийской экономической комиссии | Минсельхоз России Россельхознадзор | 2018 г. |
| 8. Утверждение списков антимикробных препаратов, запрещенных к использованию в ветеринарии, а также препаратов, запрещенных к использованию для лечения сельскохозяйственных животных | постановление Правительства Российской Федерации | Минсельхоз России, Россельхознадзор | 2020 г. |
| 9. Наделение Россельхознадзора полномочиями по осуществлению контроля за производством и оборотом кормов, в том числе с целью осуществления контроля использования антимикробных препаратов при изготовлении кормов путем внесения изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 № 327 «Об утверждении положения о Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору» | постановление Правительства Российской Федерации | Минсельхоз России Россельхознадзор | 2018 г. |
| 10. Внесение изменений в приказ Минздравсоцразвития России от 14.12.2005 № 785 «О Порядке отпуска лекарственных средств» и приказ Минздрава России от 20.12.2012 № 1175н «Об утверждении порядка назначения и выписывания лекарственных препаратов, а также форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения» для учета вводимых ограничений на обращение антимикробных лекарственных препаратов | ведомственный акт | Минздрав России | 2019 г. |
| 11. Утверждение списка лекарственных препаратов (средств), подлежащих особому учету (рецептурный отпуск) в ветеринарии | ведомственный акт | Минсельхоз России Россельхознадзор | 2019 г. |
| 12. Разработка и утверждение списка антибактериальных средств, разрешенных для использования в ветеринарии и запрещенных для использования в медицине, путем подготовки совместного приказа Минсельхоза России и Минздрава России | межведомственный акт | Минсельхоз России Минздрав России | 2019 г. |
| 14. Отслеживание всех этапов обращения антимикробных препаратов при осуществлении ветеринарной деятельности и при использовании в сельском хозяйстве с помощью информационного ресурса | ведомственный акт | Минсельхоз России Россельхознадзор | 2020 г. |
| III. Обеспечение осуществления отдельных мероприятий по сдерживанию распространения устойчивости микроорганизмов и вредных организмов растений к лекарственным препаратам, химическим и биологическим средствам, в том числе программно-целевым методом |  |  |  |
| 15. Внесение изменений в Перечень мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 294 для обеспечения реализации мероприятий, направленных на информирование населения по вопросам применения антимикробных препаратов и мерах по сдерживанию распространения устойчивости к ним микроорганизмов, а также повышение уровня профессиональной подготовки специалистов, ответственных за назначение антимикробных лекарственных препаратов, применение химических и биологических средств | постановление Правительства Российской Федерации | Минздрав России, ФМБА России | 2018 г |
| 16. Внесение изменений в перечень мероприятий федеральной целевой программы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и дальнейшую перспективу», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17 февраля 2011 г. № 91, для обеспечения реализации отдельных мероприятий, направленных на изучение устойчивости микроорганизмов к лекарственным препаратам, химическим и биологическим средствам, а также разработка и внедрение оригинальных антибиотиков, альтернативных методов, технологий и средств профилактики, диагностики и лечения инфекционных болезней | постановление Правительства Российской Федерации | Минпромторг России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти | 2018 г. |
| # 17. Внесение изменений в перечень мероприятий Федеральной целевой программы «Национальная система химической и биологической безопасности Российской Федерации (2015-2020 годы)» утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2015 г. № 418, для обеспечения реализации мероприятий, направленных на создание единого механизма сдерживания распространения устойчивости микроорганизмов и вредных организмов растений к лекарственным препаратам, химическим и биологическим средствам | постановление Правительства Российской Федерации | Минздрав России, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти | 2019 г. |
| 18. Подготовка научно-технической программы Союзного государства Российской Федерации и Белоруссии «Разработка технологий обнаружения и преодоления устойчивости микроорганизмов к лекарственным препаратам для повышения эффективности оказания персонализированной медицинской помощи», направленной на развитие международного сотрудничества по выработке и реализации общих подходов к сдерживанию распространения устойчивости микроорганизмов | решение Совета министров Союзного государства | Минздрав России, Минздрав Беларуси, ФМБА России | 2018 г. |
| 19. Выполнение отдельных мероприятий, направленных на реализацию Стратегии, в рамках отраслевой научно-исследовательской программы Роспотребнадзора «Проблемно-ориентированные научные исследования в области эпидемиологического надзора за инфекционными и паразитарными болезнями» на 2016-2020 годы | ведомственный акт | Роспотребнадзор | 2017 г. |
| 20. Реализация пилотного проекта «Обеспечение эпидемиологической безопасности медицинской помощи» | межведомственный акт | Минздрав России Роспотребнадзор | 2018 г. |